Дорожная карта

Образовательного учреждения МБОУ СОШ№19 по организации летней оздоровительной кампании 2017 года

- Цели: создание необходимых условия для отдыха и оздоровления учащихся МБОУ СОШ № 19. Содействие физическому, психологическому и интеллектуальному развитию учащихся.

- Задачи: организовать разнообразную досуговую деятельность учащихся; развить интеллектуальные и физические способности учащихся; вовлечь детей и подростков в коллективную и индивидуальную деятельность; вовлечь учащихся в трудовую деятельность на базе школы; укрепить здоровье детей  подростков.

- Ожидаемый результат: расширить возможности для полноценного отдыха и интеллектуального развития детей; разнообразить формы организации летней занятости учащихся; обеспечить занятость учащихся в каникулярный период, уменьшить безнадзорность и количество правонарушений среди несовершеннолетних; приобрести знания по географии, экологии, туризму, правилам безопасности.

- Анализ летней кампании 2016 года в сравнении с итогами 2015 года и задачи 2017 год:

Организация летней оздоровительной  туристско-краеведческой деятельности в 2015-16 учебном году

| № п/п | Форма организации | Охват детей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | % |
|  | ОЛДП (оздоровительный лагерь дневного пребывания) «Веселый муравейник». Направление «Здоровые дети- здоровая страна» | 100 чел | 18 % |
|  | ОЛДП (оздоровительный лагерь дневного пребывания) «Веселый муравейник» творческого направления «Радужный мир детства» | 50 | 9% |
|  | ЛТО «Город мастеров» (Лагерь труда и отдыха) | 20 чел. | 4 % |
|  | Тематические площадка «Школа выживания» (занятия туризмом) | 25 | 4 % |
|  | Тематические площадка «Юный журналист» | 20 чел. | 4 % |
|  | Тематические площадка «Практикум по географии и экологии» | 15 | 3% |
|  | Спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Лёгкая атлетика», «Настольный теннис», «Туризм», «Каратэ», «Ритмика». | - | - |
|  | Работа вечерней спортивной площадки | - | - |
|  | Летняя трудовая практика | 318 | 57% |
|  | Трудоустройство через центр занятости | 14 чел | 3 % |
|  | Экскурсии и поездки за пределы Краснодарского края (по России) | 15 чел. | 3 % |
|  | Экскурсии и поездки по краю | 634чел | 112 % |
|  | Многодневные оздоровительные походы по краю: - «Юный краевед», Абинский район районный оздоровительный поход - «Альтаир» МО г. Горячий Ключ | 18 чел 8 10 | 3 % |
|  | Вожатский отряд | 20 | 4 % |
|  | Однодневные походы | 10 | 2% |

Информация о численности учащихся занимающихся в спортивных секциях 2016 год

| Количество учащихся по школе | 560 |
| --- | --- |
| Количество учащихся, занимающихся в секциях спортивных школ (системы образования) | 76 |
| Количество занимающихся в секциях спортивных школ (системы физической культуры и спорта) | 5 |
| Количество занимающихся в секциях школьного спортивного клуба «ОЛИМП» | - |
| Количество занимающихся в секциях в вечернее и каникулярное время | - |
| Количество занимающихся в секциях по другим ставкам | - |
| Общее количество занятых спортом | 81 |
| Количество не охваченных занятием спортом | 483 |
| Охват спортом % | 17% |

Рейтинг занятости подростков трудовой деятельностью

в летний период 2016 года

|  | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся от 14 до 17 лет | 162 | 154 | 124 | 155 |
| ЛТО | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Временное трудоустройство от ЦЗН | 15 | 11 | 11 | 14 |
| Ремонтные бригады без оплаты труда | 50 | 80 | 18 | 18 |
| Занятость подростков трудовой деятельностью | 35 % | 72 | 124 | 318 |
| Рейтинг по району (место) | 10 | 4 |  |  |

Информация об участии учащихся СОШ № 19 в муниципальных походах ЛЕТО- 2016

| № п/п | Название похода | период | Кол-во | Стоимость на 1 чел. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Юный краевед», Абинский район | 15.06- | 8 |  | Муниципальный бюджет |
| 3 | Районный оздоровительный поход МО г. Горячий Ключ, на территории приюта туриста «Эльшадай» | 10.07 по 13.07.15 | 10 | 1350 | Муниципальный бюджет |

Летняя занятость учащихся 2016 года

в сравнении с 2014, 2015 годом

Динамика количества учащихся, нарушивших закон КК № 1539 «о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2015-16 году

| 2011-12 уч.год | 1 |
| --- | --- |
| 2012-13 уч.год | 4 |
| 2013-14 уч.год | 2 |
| 2014-15 уч.год | 1 |
| 2015-16 уч.год | 3 |

Итоги работы штаба ВР 2015-16 учебного года в динамике  с предыдущими годами

|  | 2012-13 уч.год | 2013-14 уч.год | 2014-15 уч.год | 2015-16 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено заседаний | 12 | 13 | 8 | 9 |
| На внутришкольном учете состоит | 9 | 11 учащихся | 7 учащихся | 6 учащихся |

Информация о работе классных руководителей по организации выездов, экскурсий для детей в летний период 2016 года

| № | класс | Классный руководитель | Сроки | Куда состоялся выезд | Количество участников | Количество поездок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 а | Сидоренко Т.В. | 26.09 | Ст. Полтавская, Парад первоклассников | 20 | 1 |
| 2 | 2 а | Гусельникова Г.В. | 2.06 | Лагонаки | 13 | 2 |
|  |  |  | 2.04 | Г.Новороссийск | 15 |  |
| 3 | 2 б | Норик Л.А. | 28.03 | Х. Трудобеликовский, фестиваль «Православная радуга» | 15 | 3 |
|  |  |  | 27.04 | П.Белозерный, экскурсия в пожарную часть | 25 |  |
|  |  |  | 27.05 | Лагонаки | 28 |  |
| 4 | 3 б | Батурина О.А. | 28.03 | Х. Трудобеликовский, фестиваль «Православная радуга» | 20 | 3 |
|  |  |  | 27.04 | П.Белозерный, экскурсия в пожарную часть | 25 |  |
|  |  |  | 19.12 | Г. Краснодар | 31 |  |
| 5 | 3 в | Животченко О.И. | 2.06 | Лагонаки | 13 | 3 |
|  |  |  | 2.04 | Г.Новороссийск | 15 |  |
| 6 | 4 а | Моторная С.Н. | 19.02 | Г. Краснодар, В/ч | 15 | 1 |
| 7 | 4 б | Подсытник Н.И. | 16-17.04 | Г. Ростов на Дону, патриотический конкурс «Сыны и дочери отечества» | 20 | 4 |
|  |  |  | 13.02 | Ст. Полтавская, конкурс «Поющая Кубань» | 22 |  |
|  |  |  | 27.10 | Г. Геленджик | 25 |  |
|  |  |  | 31.10 | Г. Краснодар | 22 |  |
| 8 | 4 в | Коптева Т.В. | 19.02 | Г. Краснодар, В/ч | 15 | 2 |
|  |  |  | 25.05 | Ст. Полтавская, конкурс «Хоровая палитра» | 20 |  |
| Итого по 1-4 классам |  | - |  |  | 362 | 19 |
| 9 | 5б | Багалий Л.Н | 5.05 | Ст. Калининская, «Пасхальный Крестный ход» | 20 | 1 |
| 10 | 6 а | Горицкая Н.А. | 17.04 | Лагонаки | 20 | 2 |
|  |  |  | 19.02 | Г. Краснодар, В/ч | 10 |  |
| 11 | 7 а | Михайлюк М.Н. | 17.04 | Лагонаки | 20 | 2 |
|  |  |  | 20.04 | Г.Краснодар, молодежный форум | 3 |  |
| 12 | 8 а | Кузьменко Ж.А. | 16-17.04 | Г. Ростов на Дону, патриотический конкурс «Сыны и дочери отечества» | 19 | 2 |
|  |  |  | 27.10 | Г. Геленджик | 20 |  |
| 13 | 8 б | Безрукова Н.В. | 20.04 | Г.Краснодар, молодежный форум | 8 | 1 |
| 14 | 8 в | Сухомлин Л.В. | 27.05 | Лагонаки | 12 | 3 |
|  |  |  | 18.02 | Г. Краснодар, В/ч | 10 |  |
|  |  |  | 20.04 | Г.Краснодар, молодежный форум | 8 |  |
| 15 | 9 а | Конькова А.В. | 25.03 | Г.Краснодар, конкурс «Алые паруса» | 16 | 3 |
|  |  |  | 25.11 | Г. Краснодар, конференция | 1 |  |
|  |  |  | 30.10 | Г.Краснодар, форум «Создай себя сам» | 16 |  |
| 16 | 9 б | Кузьмина Г.В. | 18.02 | Г. Краснодар, В/ч | 20 | 2 |
|  |  |  | 30.10 | Г.Краснодар, форум «Создай себя сам» | 16 |  |
| Итого 5-9 кл. |  | - |  |  | 219 | 16 |
| 17 | 10 | Денисенко | 18.02 | Г. Краснодар, В/ч | 15 | 2 |
|  |  |  | 30.10 | Г.Краснодар, форум «Создай себя сам» | 10 |  |
| 18 | 11 | Киреева Е.Г. | октябрь | Г. Горячий ключ, слет православной молодежи | 20 | 2 |
|  |  |  | май | Ст.Полтавская, военно-полевые сборы | 8 |  |
| Итого по 10-11 кл. |  |  |  |  | 53 | 4 |
| Итого по школе |  |  |  |  | 634 | 39 |

Информация об участии классов в летней трудовой практике

в 2015-16 учебном году

| № п/п | Класс | Классный руководитель | Кол-во учащихся | Охват учащихся | Ф.И. учащихся не отработавших практику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 «А» | Подорожняя Т.Б. | 27 | 75% | Саруханов Д., Ковальчук С., Айвазян Д., Дремлюга П., Зюльковский Д. |
|  | 6 «Б» | Багалий Л.Н. | 27 | 96% |  |
|  | 7 «А» | Горицкая Н.А. | 28 | 96% |  |
|  | 7 «Б» | Величко Т.С. | 27 | 86% | Кашланова О. |
|  | 8 «А» | Михайлюк М.Н. | 28 |  |  |
|  | 8 «Б» | Ширяева Е.П. | 28 |  |  |
|  | 9 «А» | Кузьменко Ж.А. | 24 | 94% |  |
|  | 9 «Б» | Безрукова Н.В. | 18 | 77% | Вавилов Ю. |
|  | 9 «В» | Сухомлин Л.В. | 21 | 88% | Павлова У. |
|  | 10 | Конькова А.В. |  |  |  |
|  | 11 | Денисенко С.В. | 19 | 96% |  |

- Проблемы организации летней кампании в 2016 году и их решение в 2017 году: слабо охвачены туристской деятельностью учащиеся 5-10 классов; слабо используются такие формы организации летней занятости как тематические площадки; неполный охват учащихся  летней трудовой практикой.

- Количество учащихся в ОУ без учета учащихся 11 класса: 573 учащихся.

- Количество учащихся, состоящих на учете: 13 учащихся.

- Количество детей из семей, поставленных на учет: 7 детей.

- План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2017 года:

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных правовых документов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году | До 05.05. | Маркова Ю.П. |
| 2 | Оформление тематических стендов: «Каникулы», «ОЛДП Веселый муравейник», | До 19.05. | Безрукова Н.В. |
| 3 | Оформление банера «Лето 2017» на сайте школы | До 22.05. | Безрукова Н.В. |
| 4 | Подготовка документов на открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием в соответствии с СанПиН для представления в «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» | До 10.05. | Маркова Ю.П. |
| 5 | Подготовка документов на открытие ОЛДП и ЛТО для представления в управление образования | До 10.05. | Маркова Ю.П. |
| 6 | Внесение изменений в единый реестр здравниц Краснодарского края | До 19.05. | Линник А.С. |
| 7 | Подготовка документов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних на базе школы | До 19.05. | Маркова Ю.П. |
| 8 | Подготовка документов по организации летней трудовой практики | До 24.05. | Безрукова Н.В. |
| 9 | Составление карты ежедневной занятости учащихся класса | До 19.05. | Безрукова Н.В. Классные руководители |
| 10 | Составление планов индивидуальной работы в летний период с учащимися, требующими особого педагогического внимания; графика посещения семей | До 19.05. | Маркова Ю.П. |
| 11 | Подготовка отчетной документации о ходе летней кампании 2017 | ежемесячно | Безрукова Н.В. Маркова Ю.П. |
| 12 | Организация однодневных туристических походов | май, июнь, август | Маркова Ю.П. Ахматов А.П. Учителя физической культуры |
| 14 | Организация многодневных туристических походов | май, июнь, август | Маркова Ю.П. Ахматов А.П. Учителя физической культуры |
| 17 | Организация работы тематических площадок: - Юный турист. Школа выживания. - Практикум по географии, экологии - Юный журналист - Мы за безопасность | 1.06-27.06 4.07-25.07 1.06-15.06 | Ахматов А.П. Томак Т.М. Недядько О.В. Величко Т.С. Маркова Ю.П. |
| 18 | Организация работы отряда вожатых | 1.06-21.06 23.06-12.07 | Маркова Ю.П. Безрукова Н.В. |
| 19 | Организация работы библиотечного клуба | 1.06-1.07 | Книжникова Л.И. |
| 20 | Организация работы спортивного клуба: Участие в чемпионате по дворовому футболу | 1.06-1.07 | Учителя физической культуры |
| 21 | Проведение массовых мероприятий, посвящённых значимым датам: - День защиты детей; - День России; - День памяти и скорби; - День борьбы с наркоманией; - День семьи, любви и верности; - День государственного флага | 1.06. 12.06. 22.06. 26.06. 8.07. 22.08. | Маркова Ю.П. Безрукова Н.В. Тимошенко Т.В. |
| 22 | Велопробеги | 19.05. 12.06. | Маркова Ю.П. Учителя физической культуры |
| 23 | Информирование родительской общественности о занятости на лето 2017 и безопасности: - Конференция УОО - Муниципальное родительское собрание - Классные родительские собрания | 5.05.16 Апрель До 22.05. | Томак Т.М. Кл.руководители |
| 24 | Организационно-административные совещания с учителями | май | Томак Т.М. |
| 25 | Организация работы ОЛДП (2 потока), ЛТО | Июнь-июль | Маркова Ю.П. Безрукова Н.В. |
| 26 | Организация и проведение летней трудовой практики | Июнь-август | Безрукова Н.В. |
| 27 | Организация работы ремонтной бригады | июнь | Безрукова Н.В. Некрыш В.И. |
| 28 | Общешкольный туристический слет «В кругу друзей» | 25.08. | Маркова Ю.П. Ахматов А.П. Учителя физкультуры |

- Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней оздоровительной кампании 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество организационных форм | Охват (кол-во (%) без учета выпускников 11классов | Из них состоящих на профилактическом учете (кол-во/% без учета выпускников 11 классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе образовательного учреждения | 2 | 150/26% | 2/0,35% |
|  | Лагеря труда и отдыха | 1 | 20/3,5% | 1/0,17% |
|  | Трудоустройство в каникулярный период (ЦЗ) | 1 | 15/2,6% | 7/1,22% |
|  | Ремонтные бригады | 1 | 24/4,2% | - |
|  | Палаточные лагеря (передвижные) | - | - | - |
|  | Походы: - краткосрочные (до 3-х дней) Многодневные (от 3 – х дней) | 3 2 | 350/61% 10/1,75% | 13/2,3% 8/1,4% |
|  | Однодневные экскурсии по краю | - | - | - |
|  | Многодневные экскурсии по краю | - | - | - |
|  | Многодневные экспедиции | - | - | - |
|  | Экскурсии за пределы края (организованные группы) |  |  |  |
|  | Работа дневных тематических площадок | 4 | 60/10,5% | 3/0,52% |
|  | Работа вечерних спортивных площадок | 1 | 20/3,5% | 10/1,75% |
|  | Работа школьных лесничеств | - | - | - |
|  | Велотуризм | 2 | 100/17,5% | 10/1,75% |
|  | Участие в акции «Парки кубани» | - | - | - |
|  | Дневные спортивные площадки | 1 | 100/17,5% | 3/0,52% |

Директор МБОУ СОШ №19                                               Т.М.Томак